АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯСЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 января 2023 г. № 11

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в Ясеновском сельском поселении на 2020 - 2026 годы» на территории Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, утвержденной постановлением администрации Ясеновского сельского поселения от 15 октября 2019 года № 129

В соответствии с постановлением администрации Ясеновского сельского поселения № 53 от 07.10.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области» (в редакции от 08.05.2014 г. № 16, от 25.12.2018 г. № 45, от 15.10.2019 г. № 126), распоряжением администрации Ясеновского сельского поселения № 56 от 15.10.2019 г. «Об утверждении перечня муниципальных программ Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района» администрация Ясеновского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в Ясеновском сельском поселении на 2020 – 2026 годы» на территории Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области» согласно приложениям 1- 5.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ясеновского сельского поселения                            Е.П. Тертышникова

Приложение 1

к постановлению администрации

Ясеновского сельского поселения

от 31.01.2023 г.№ 11

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

местного бюджета на реализацию муниципальной программы

«Развитие культуры и спорта в Ясеновском сельском поселении на 2020 – 2026 годы» на территории Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 01.01.2023 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР |  | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры и спорта в Ясеновском сельском поселении на 2020 – 202 годы» на территории Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 | 0801 |  |  |  | 1591,5 | 1591,5 | 1591,5 |
|  |  | Администрация Ясеновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | «Развитие культуры и спорта в Ясеновском сельском поселении» | Администрация Ясеновского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы | Администрация Ясеновского сельского поселения | 914 | 0801 | 0210100590 0110120540 | 100 200 800 200 | 227,5 13,5 0,5 368,2 981,8 |  | 227,5 13,5 0,5 368,2 981,8 | 227,5 13,5 0,5 368,2 981,8 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Ясеновского сельского поселения

от 31.01.2023 г.№ 11

СВЕДЕНИЯ

О достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области № 129 от 15 октября 2019 г. «Развитие культуры и спорта в Ясеновском сельском поселении на 2020 – 2026 годы» на территории Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 01.01.2023 года

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Отчетный год |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Расходы местного бюджета на культуру, физическую культуру и спорт в расчете на душу населения поселения | тыс. руб.. | 1,00 | 0,81 | 1,04 | Факт 2020= 579,8/579,8=1,00 План 2021 = 610,0/750=0,81 Факт 2021 = 749,3/720=1,04 |
| 3 | Удельный вес детей в возрасте 5-14 лет, занимающихся в кружках, клубных формированиях в учреждениях культуры | %. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Факт 2021 год= 23/23=1,00 План 2022 год =23/23=1,00 Факт 2022 год =23/23=1,00 |
| 4 | Численность участников клубных формирований | Чел. | 35 | 35 | 35 |  |
| 5 | Численность работников культуры, ежегодно повышающих квалификацию | чел | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | Сохранение кадрового состава работников МКУ Ясеновский КДЦ | Чел. | 4 | 4 | 4 |  |

Приложение 3

к постановлению администрации

Ясеновского сельского поселения

от  31.01.2023 г.№ 11

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2023 года

| № п/п |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) |  | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб. |  |  |  | Результаты реализации мероприятия |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году |  | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |  | запланированные | достигнутые |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  |  |
|  |  |  | Муниципальная программа |  | «Развитие культуры и спорта в Ясеновском сельском поселении на 2020 – 202 годы» на территории Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |  | Администрация Ясеновского сельского поселения |  | 01.01.22 | 31.12.22 |  | 01.01.22 | 31.12.22 |  | 749,3 | 749,3 | 749,3 |  | 749,3 | 749,3 | нет |  |  |
|  | 1 |  | Основное мероприятие 1 |  | «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | Администрация Ясеновского сельского поселения |  | 01.01.22 | 31.12.22 |  | 01.01.22 | 31.12.22 |  | 1591,5 | 1591,5 | 1591,5 |  | 1591,5 | 1591,5 | нет |  |  |
|  | 2 |  | Основное мероприятие 2 |  | «Развитие культуры и спорта в Ясеновском сельском поселении» |  | Администрация Ясеновского сельского поселения |  | 01.01.22 | 31.12.22 |  | 01.01.22 | 31.12.22 |  | 1591,5 | 1591,5 | 1591,5 |  | 1591,5 | 1591,5 | нет |  |  |
|  | 3 |  | Основное мероприятие 3 |  | «Обеспечение реализации муниципальной программы |  | Администрация Ясеновского сельского поселения |  | 01.01.22 | 31.12.22 |  | 01.01.22 | 31.12.22 |  | 1591,5 | 1591,5 | 1591,5 |  | 1591,5 | 1591,5 | нет |  |  |

Приложение 4 к постановлению администрации Ясеновского сельского поселения от 31.01.2023 г.№ 11

О расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов,

юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Ясеновского сельского поселения «Развитие культуры и спорта в Ясеновском сельском поселении на 2020 – 2026 годы»  на территории Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 01.01.2023 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лимит на год | Фактическое финансирование | Кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры и спорта в Ясеновском сельском поселении на 2020 – 202 годы» на территории Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | всего, в том числе: | 1591,5 | 1591,5 | 1591,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1591,5 | 1591,5 | 1591,5 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | «Развитие культуры и спорта в Ясеновском сельском поселении» | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего, в том числе: | 1591,5 | 1591,5 | 1591,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1591,5 | 1591,5 | 1591,5 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 5

к постановлению администрации

Ясеновского сельского поселения

от  31.01.2023 г.№ 11

Отчет

Об оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и спорта в Ясеновском сельском поселении на 2020 - 2026 годы» на территории Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области утвержденной постановлением администрации Ясеновского сельского поселения от 15 октября 2019 года № 129

Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области за 2023 год проведена администрацией Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации Ясеновского сельского поселения № 53 от 07.10.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области» (в редакции от 08.05.2014 г. № 16, от 25.12.2018 г. № 45, от 15.10.2019 г. № 126, 26.07.2022 г. № 58). В администрации Ясеновского сельского поселения реализация программы была направлена на повышение качества жизни населения сельского поселения через сохранение и развитие муниципальной культуры как важнейшего фактора социально-экономического развития поселения, создание условий для развития физической культуры и спорта как эффективного средства привлечения населения к активному и здоровому образу жизни.

В 2022 году в Доме культуры  работало 4 кружка и клубов по интересам в онлайн режиме,  в которых было задействовано 35 человек. В течение года в с. Ясеновка и х. Хвощеватое было проведено 63 онлайн программы для всех возрастных категорий населения.

Основными направлениями в работе дома культуры являются нравственное, эстетическое, патриотическое, правовое воспитание, пропаганда здорового образа жизни на территории поселения.

Кадровая обеспеченность в сфере культуры характеризуется численностью штатных работников в МКУ «Ясеновский КДЦ», которая по состоянию на 01.01.2023 года составила 4 человека.

На финансовое обеспечение муниципальной программы в 2022 г. было

запланировано 610,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 1591,5 тыс. рублей.

Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Расходы местного бюджета на культуру, физическую культуру и спорт в расчете на душу населения поселения составили 0,73 тыс. руб.

Планы на 2023 год:

-сохранение и развитие традиционной народной культуры и любительского самодеятельного творчества на территории поселения;

- сохранение, совершенствование и развитие кадрового потенциала работников культуры.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района программа «Развитие культуры и спорта в Ясеновском сельском поселении на 2020 – 2026 годы» на территории Ясеновского сельского поселения признана эффективной.