АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯСЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «16» марта 2021 г. № 18

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной целевой программы «Развитие инфраструктуры и благосостояние территории Ясеновского сельского поселения на 2020 – 2026 годы» на территории Ясеновского сельского поселения»

В соответствии с постановлением администрации Ясеновского сельского поселения № 53 от 07.10.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области» (в редакции от 08.05.2014 г. № 16, от 25.12.2018 г. № 45), распоряжением администрации Ясеновского сельского поселения № 56 от 15.10.2019 г. «Об утверждении перечня муниципальных программ Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района», администрация Ясеновского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об оценке эффективности муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и благосостояние территории Ясеновского сельского поселения на 2020 – 2026 годы» на территории Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области» согласно приложениям 1- 5.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ясеновского сельского поселения                            Е.П. Тертышникова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ясеновского сельского поселения

от 16.03.2021 г. №18

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

местного бюджета на реализацию муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры и благосостояние территории Ясеновского сельского поселения на 2020 – 2026 годы» Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2021 года

| № | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного управления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), ФИО, должность исполнителя | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС |  | РзПз | ЦСР | ВР | Лимит на год | Кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие инфраструктуры и благосостояние территории Ясеновского сельского поселения на 2020 – 2026 годы» | Администрация Ясеновского сельского поселения |  |  |  |  |  | 3071,2 | 3071,2 | 3069,0 |
|  | Подпрограмма 1. | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ясеновского сельского поселения на 2020 – 2026 годы | Администрация Ясеновского сельского поселения |  |  |  |  |  | 821,0 | 821,0 | 821,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. | Реализация проектов поддержки местных инициатив на территории Ясеновского сельского поселения Воронежской области в рамках развития инициативного бюджетирования | Администрация Ясеновского сельского поселения | 914 | 0503 |  | 0110198710 01101S8710 | 200 200 | 48,9 557,5 | 48,9 557,5 | 48,9 557,5 |
|  | Основное мероприятие 1.2. | Содержание объектов находящихся в муниципальной собственности Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | Администрация Ясеновского сельского поселения |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. | Организация электроснабжения в границах Ясеновского сельского поселения | Администрация Ясеновского сельского поселения | 914 | 0503 |  | 0110398670 01103S8670 0110398730 | 200 200 200 | 67,4 94,3 52,9 | 67,4 94,3 52,9 | 67,4 94,3 52,8 |
| 2 | Подпрограмма 2. | Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Ясеновского сельского поселения | Администрация Ясеновского сельского поселения |  |  |  |  |  | 57,4 | 57,4 | 57,4 |
|  | Основное мероприятие 2.1. | Благоустройство территории Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020 – 2026 годы | Администрация Ясеновского сельского поселения |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.2. | Содержание объектов находящихся в муниципальной собственности Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | Администрация Ясеновского сельского поселения | 914 | 0503 |  | 0120298690 | 200 | 57,4 | 57,4 | 57,4 |
|  | Основное мероприятие 2.3. | Благоустройство парков и скверов | Администрация Ясеновского сельского поселения |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.4. | Развитие градостроительной деятельности | Администрация Ясеновского сельского поселения | 914 | 1403 |  | 0110498530 | 500 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
|  | Подпрограмма 3. | Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Ясеновского сельского поселения на 2020 – 2026 годы | Администрация Ясеновского сельского поселения |  |  |  |  |  | 2184,0 | 2184,0 | 2181,8 |
|  | Основное мероприятие 3.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Администрация Ясеновского сельского поселения |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 3.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Администрация Ясеновского сельского поселения | 914 | 0409 |  | 0130291290 01302S8850 | 200 200 | 387,0 1797,0 | 387,0 1797,0 | 387,0 1794,8 |

Приложение № 2 к постановлению администрации Ясеновского сельского поселения от 16.03.2021 г. №18

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2026 годы»

по состоянию на 01.01.2021 года

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) |  | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, Основного мероприятия | Отчетный год |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год, предшествующий отчетному |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Наличие в бюджете средств на финансирование мероприятий Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и благосостояния территории Ясеновского сельского поселения на 2020-2026г» |  | тыс. рублей | 2579,8 | 3071,2 | 3069,0 |  |  |
| 2 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года |  | % | 39,6 | 40,0 | 40,8 | Кол-во фонарей -99. Общая протяженность улиц-24,25 км 2020 год факт 99/2425*100=40,8% |  |
| 3 | Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения |  | руб | 41,2 | 43,0 | 44,7 | 2020 год факт 34800/778=44,7 |  |
| 4 | Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников |  | шт | 3 | 5 | 10 |  |  |
| 5 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) |  | % | 1,58 | 2,39 | 2,39 | 2020 г. факт Протяженность дорог -24500 Отремонтировано 0,586 км |  |
| 6 |  | Наличие средств в бюджете поселения на осуществление дорожной деятельности | Да/нет | да | да | да |  |  |
| 7 |  | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Да/нет | да | да | да |  |  |
| 8 | Количество обустроенных мест массового отдыха населения |  | Единиц на 1000 чел населения | 0, | 0,0 | 0,0 |  |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Ясеновского сельского поселения

от 16.03.2021 г. №18

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2021 года

| № |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс.руб. |  |  | Результаты реализации мероприятия |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная программа | «Развитие инфраструктуры и благосостояние территории Ясеновского сельского поселения на 2020 – 2026 годы» | Администрация Ясеновского сельского поселения | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | 3071,2 | 3071,2 | 3069,0 | 3071,2 | 3069,0 | нет |
|  | Подпрограмма 1. | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ясеновского сельского поселения на 2020 – 2026 годы | Администрация Ясеновского сельского поселения | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | 821,0 | 821,0 | 821,0 | 821,0 | 821,0 | нет |
|  | Основное мероприятие 1.1. | Реализация проектов поддержки местных инициатив на территории Ясеновского сельского поселения Воронежской области в рамках развития инициативного бюджетирования | Администрация Ясеновского сельского поселения | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | 606,4 | 606,4 | 606,4 | 606,4 | 606,4 | нет |
|  | Основное мероприятие 1.2. | Содержание объектов находящихся в муниципальной собственности Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области Администрация Ясеновского сельского поселения Администрация Ясеновского сельского поселения | Администрация Ясеновского сельского поселения | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | Основное мероприятие 1.3. | Организация электроснабжения в границах Ясеновского сельского поселения | Администрация Ясеновского сельского поселения | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | 214,6 | 214,6 | 214,6 | 214,6 | 214,6 | нет |
|  | Подпрограмма 2. | Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Ясеновского сельского поселения | Администрация Ясеновского сельского поселения | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | нет |
|  | Основное мероприятие 2.1. | Благоустройство территории Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020 – 2026 годы | Администрация Ясеновского сельского поселения | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | Основное мероприятие 2.2. | Содержание объектов находящихся в муниципальной собственности Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | Администрация Ясеновского сельского поселения | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | 57,4 | нет |
|  | Основное мероприятие 2.3. | Благоустройство парков и скверов | Администрация Ясеновского сельского поселения | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | Основное мероприятие 2.4. | Развитие градостроительной деятельности | Администрация Ясеновского сельского поселения | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | нет |
|  | Подпрограмма 3. | Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Ясеновского сельского поселения на 2020 – 2026 годы | Администрация Ясеновского сельского поселения | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | 2184,0 | 2184,0 | 2181,8 | 2184,0 | 2181,8 | нет |
|  | Основное мероприятие 3.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Администрация Ясеновского сельского поселения | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | нет |
|  | Основное мероприятие 3.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | Администрация Ясеновского сельского поселения | 01.01.20 | 31.12.20 | 01.01.20 | 31.12.20 | 2184,0 | 2184,0 | 2181,8 | 2184,0 | 2181,8 | нет |

Приложение 4 к постановлению администрации Ясеновского сельского поселения от 16.03.2021 г. №18

О расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов,

юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Ясеновского сельского поселения Развитие инфраструктуры и благосостояние территории Ясеновского сельского поселения на 2020 - 2026 годы» по состоянию на 01.01.2021 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лимит на год | Фактическое финансирование | Кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие инфраструктуры и благосостояние территории Ясеновского сельского поселения на 2020 – 2026 годы» | всего, в том числе: | 3071,2 | 3069,0 | 3069,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1932,3 | 1930,1 | 1930,1 |
|  |  | местный бюджет | 922,9 | 922,9 | 922,9 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 174,6 | 174,6 | 174,6 |
|  |  | физические лица | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| Подпрограмма 1. | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ясеновского сельского поселения на 2020 – 2026 годы | всего, в том числе: | 821,0 | 821,0 | 821,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 398,0 | 398,0 | 398,0 |
|  |  | местный бюджет | 307,0 | 307,0 | 307,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 74,6 | 74,6 | 74,6 |
|  |  | физические лица | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| Основное мероприятие 1.1. | Реализация проектов поддержки местных инициатив на территории Ясеновского сельского поселения Воронежской области в рамках развития инициативного бюджетирования | всего, в том числе: | 606,4 | 606,4 | 606,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 398,0 | 398,0 | 398,0 |
|  |  | местный бюджет | 92,74 | 92,4 | 92,4 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 74,6 | 74,6 | 74,6 |
|  |  | физические лица | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
| Основное мероприятие 1.2. | Содержание объектов находящихся в муниципальной собственности Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области Администрация Ясеновского сельского поселения Администрация Ясеновского сельского поселения | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Организация электроснабжения в границах Ясеновского сельского поселения | всего, в том числе: | 214,6 | 214,6 | 214,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 94,3 | 94,3 | 94,3 |
|  |  | местный бюджет | 120,3 | 120,3 | 120,3 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. | Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Ясеновского сельского поселения | всего, в том числе: | 57,4 | 57,4 | 57,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 57,4 | 57,4 | 57,4 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Благоустройство территории Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020 – 2026 годы | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Содержание объектов находящихся в муниципальной собственности Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области | всего, в том числе: | 57,4 | 57,4 | 57,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 57,4 | 57,4 | 57,4 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Благоустройство парков и скверов | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Развитие градостроительной деятельности | всего, в том числе: | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. | Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Ясеновского сельского поселения на 2020-2026 годы | всего, в том числе: | 2184,0 | 2181,8 | 2181,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1440,0 | 1437,8 | 1437,8 |
|  |  | местный бюджет | 644,0 | 644,0 | 644,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | всего, в том числе: | 2184,0 | 2181,8 | 2181,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1440,0 | 1437,8 | 1437,8 |
|  |  | местный бюджет | 644,0 | 644,0 | 644,0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | юридические лица | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 5

к постановлению администрации

Ясеновского сельского поселения

от 16.03.2021 г. №18

Отчет

об оценке эффективности муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и благосостояние территории Ясеновского сельского поселения на 2020 – 2026 годы»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области за 2020 год проведена финансистом администрации Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением  администрации Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области № 53 от 07.10.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ясеновского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области» (в редакции от 08.05.2014 г. № 16, от 25.12.2018 г. № 45).В 2020 году обеспечена реализация муниципальной программы Развитие инфраструктуры и благосостояние территории Ясеновского сельского поселения на 2020 – 2026 годы»:

В администрации Ясеновского сельского поселения реализация программы была направлена на удовлетворение потребностей населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, улучшения внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг. По уточненным данным объём финансирования муниципальной программы в 2020 году составил 3069,0 т. руб , из них собственные доходы 922,9 т. руб. , безвозмездные поступления 2146,1 т. руб.

Основные проблемы поселения.

- Изношенность водопроводной сети.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности программ Ясеновского  сельского поселения Калачеевского муниципального района программа «Развитие инфраструктуры и благосостояние территории Ясеновского сельского поселения на 2020 – 2026 годы» за 2020 год признана эффективной.